|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Asunto:** | Sesión para definir la agenda y logística del primer evento del ejercicio de Gobierno Abierto en Jalisco | **Fecha:** | 9 de Junio del 2015 | | |
| **Lugar:** | Sala de juntas de la Subsecretaría de Planeación | **Hora Inicio:** | 5:00pm | **Hora fin:** | 7:00pm |
| **Numero de sesión** | 4 | **Duración** | 2:00 hras | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre de los Invitados y Asistentes** | **Área** | **Datos de contacto** | **Asistente** |
| 1. Alejandro Gómez Rivera | Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco | [alejandro.gomez@itei.org.mx](mailto:alejandro.gomez@itei.org.mx) | Si |
| 1. Andrea Zarzosa Codocedo | Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco | [andrea.zarzosa@itei.org.mx](mailto:andrea.zarzosa@itei.org.mx) | Si |
| 1. Carlos Javier de Alba Góngora | Jefatura de Gabinete, Secretario Técnico, Gob. Edo. | [carlos.dealba@jalisco.gob.mx](mailto:carlos.dealba@jalisco.gob.mx) | No |
| 1. César Omar Mora Pérez | Amedi- Jalisco |  | Si |
| 1. David López García | Secretario Particular de la Subsecretaría de Planeación | [david.lopezgarcia@jalisco.gob.mx](mailto:david.lopezgarcia@jalisco.gob.mx) | Si |
| 1. Francisco Javier González Vallejo | Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco | [francisco.gonzalez@itei.org.mx](mailto:francisco.gonzalez@itei.org.mx) | Si |
| 1. Ignacio González Hernández | CIMTRA |  | Si |
| 1. José Bautista Farías | CIMTRA |  | Si |
| 1. María Inés Camarena de Obeso | Jefatura de Gabinete |  | Si |
| 1. Paulina Aceves Ramírez | Sub-Secretaría de Planeación |  | Si |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Agenda** | | | | | |
| **Tema:** | **Objetivo** | **Responsable** | **Tiempo de exposición** | | |
| **Programado** | **Hora Inicio** | **Hora****Fin** |
| 1. Balance general de los eventos realizados el pasado 25 de mayo del 2015, experiencias y aprendizajes. | Establecer las acciones necesarias para llevar a cabo la sesión para la instalación del STL. | Todos | 45 min | 5:00pm | 5:45 pm |
| 1. Preparación de la reunión para la instalación del Secretariado Técnico Local STL. | Todos | 45 min | 5:45 pm | 6:30 pm |
| 1. Asuntos varios | Todos | 30 min | 6:30 pm | 7:00 pm |

| **Relatoría** |
| --- |
| Se dio la bienvenida a las instalaciones de la Sub Secretaría de Planeación por parte de David López, a los asistentes a la reunión de trabajo y se indica que el objetivo de la sesión es revisar las experiencias y aprendizajes de los eventos realizados el 25 de mayo del 2015, así como establecer las acciones necesarias para dar el siguiente paso hacia la instalación del Secretariado Técnico Local STL.  De manera general se comentó que el evento dirigido a las Organizaciones de la Sociedad Civil y el evento dirigido al público en general se concluyeron un balance general positivo, donde se sociabilizo el tema de Gobierno Abierto GA, así como las implicaciones y retos que representa participar en un ejercicio de este tipo, por otro lado se hicieron las siguientes observaciones:  Para generar mayor confianza y certidumbre en el ejercicio de GA, es necesario que se informe a los participantes cuáles son los alcances, objetivos y pasos del programa, para no generar falsas expectativas.  Incluir a OSC e Instituciones en el ámbito tecnológico a fin de que se pueda apoyar cuando así se requiera en los planes de trabajo que se construyan conjuntamente.  Para la próxima reunión, se propone invitar a un mayor número de OSC, incluyendo a las OSC del Interior del Estado, teniendo mayor énfasis en los objetivos del Ejercicio de Gobierno Abierto Local en el Plan de Acción Local y en menor medida a la conceptualización y bases del GA ya que estos dos últimos temas ya fueron abordados en las sesiones anteriores.  Para ampliar el conocimiento del ejercicio de Gobierno Abierto Local y mejorar la calidad de la participación de los involucrados se propone hacer llegar material informativo a los asistentes previo a las sesiones de trabajo, así mismo se propone que los videos de los eventos realizados el 25 de mayo del 2015 esté disponibles en internet para su consulta y se cuente con una liga electrónica para que aquellos interesados en participar en el ejercicio de GA en Jalisco se puedan registrar.  Por otro lado durante la sesión de trabajo se establecieron los siguientes acuerdos y compromisos así como responsables para cada una de las actividades, sin que estos sean limitativos para realizar acciones que resulten necesarias para el cumplimiento de los objetivos de la sesión. |

| **ACUERDOS / COMPROMISOS:** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Compromisos / Acciones:** | **Responsable** | **Fecha de Conclusión** | **Observaciones** |
| 1. Se colocaran los videos de los eventos del 25 de mayo del 2015 y la liga para los interesados en participar en el ejercicio de Gobierno Abierto Jalisco, dentro de la página principal del ITEI a fin de que los mismos puedan consultase. | Andrea | 12 de junio del 2015 | Video 1:  Foro "Gobierno Abierto en Jalisco: Implicaciones y retos"  25 de mayo de 2015 de 4:00pm a 7:30 pm  Video 2:  Ejercicios locales de Gobierno Abierto: Caso Jalisco  25 de mayo de 2015 de 8:00pm a 10:00 pm |
| 1. Se solicita la creación de un sitio en la web donde el grupo promotor pueda compartir información y documentos del ejercicio de Gobierno Abierto Jalisco.   María Inés Camarena de la Jefatura de Gabinete comentó que ya se tiene un sitio habilitado para este propósito y que lo pondrá a disposición del grupo promotor. | María Inés | 16 de junio del 2015 |  |
| 1. Se informa que en caso que se requiera generar convocatorias, invitaciones o documentos con la imagen de Gobierno Abierto Jalisco, la Sub Secretaría de Planeación y Evaluación puede apoyar en el diseño gráfico de la documentación. | David | A solicitud |  |
| 1. Se propone como fecha tentativa para próxima sesión con los actores de Gobierno Abierto en Jalisco. | Todos | 7 de julio ó  9 de julio del 2015 | El Objetivo de la sesión sería establecer de manera muy transparente el mecanismo de gobernanza y definir a los representantes y suplentes de las OSC y de Gobierno que integraran el STL en Jalisco. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre de los asistentes** | **Firma de asistentes** | **Fecha de firma** |
| 1. Alejandro Gómez Rivera |  |  |
| 1. Andrea Zarzosa Codocedo |  |  |
| 1. Carlos Javier de Alba Góngora |  |  |
| 1. César Omar Mora Pérez |  |  |
| 1. David López García |  |  |
| 1. Francisco Javier González Vallejo |  |  |
| 1. Ignacio González Hernández |  |  |
| 1. José Bautista Farías |  |  |
| 1. María Inés Camarena de Obeso |  |  |
| 1. Paulina Aceves Ramírez |  |  |

Elaboró:

Alejandro Gómez Rivera