| Asunto: | Sesión para definir la agenda y logística del primer evento del ejercicio de Gobierno Abierto en Jalisco | Fecha: | 12 de mayo del 2015 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lugar: | Sala de juntas del ITEI | Hora Inicio: | 5:00pm | Hora fin: | 7:30pm |
| Numero de sesión | 3 | Duración | 2:30 hras |  |  |

| # Nombre de los Invitados y Asistentes | # Área | # Datos de contacto | # Asistente |
| --- | --- | --- | --- |
| - Alejandro Gómez Rivera | Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco | alejandro.gomez@itei.org.mx | Si |
| - Andrea Zarzosa Codocedo | Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco | andrea.zarzosa@itei.org.mx | Si |
| - Carlos Javier de Alba Góngora | Jefatura de Gabinete, Secretario Técnico, Gob. Edo. | carlos.dealba@jalisco.gob.mx | Si |
| - César Omar Mora Pérez | Amedi- Jalisco |  | Si |
| - David López García | Secretario Particular de la Subsecretaría de Planeación | david.lopezgarcia@jalisco.gob.mx | Si |
| - Francisco Javier González Vallejo | Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco | francisco.gonzalez@itei.org.mx | Si |
| - Ignacio González Hernández | # CIMTRA |  | Si |
| - José Bautista Farías | # CIMTRA |  | Si |

| Agenda |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Tema: | # Objetivo | # Responsable | # Tiempo de exposición |  |  |
|  |  |  | # Programado | # Hora Inicio | # Hora # Fin |
| - Revisión de agenda para reunión del 25 de mayo y relación de invitados | Definir las acciones necesarias para llevar a cabo el primer evento con los Organismos de la Sociedad Civil OSC para iniciar con el ejercicio Gobierno Abierto en Jalisco GAJ | David, José | 40 min | 5:00pm | 5:40 pm |
| - Preparación de la reunión del 25 de mayo |  | Todos | 40 min | 5:40 pm | 6:20 pm |
| - Invitaciones y división de trabajo |  | Todos | 40 min | 6:20 pm | 7:00 pm |
| - Asuntos varios |  | Todos | 30 min | 7:00 pm | 7:30 pm |

# Relatoría

Se dio la bienvenida por parte de Andrea a los asistentes a la reunión de trabajo y se indica que el objetivo de la sesión es definir los detalles y tareas necesarios para llevar a cabo la primera sesión del ejercicio de Gobierno Abierto en Jalisco GAJ, en la cual se dé a conocer las generalidades del tema y el inicio de las actividades relacionadas. Antes de iniciar con la reunión de trabajo, David López presenta al grupo promotor a Carlos Javier de Alba Góngora, quien se desempeña como Secretario Técnico de la Jefatura de Gabinete del Gobierno del Estado. Carlos nos informa que la Jefatura de Gabinete estará coordinando el seguimiento de las acciones de Gobierno Abierto en el Gobierno del Estado por instrucciones del Gobernador del Estado, Aristoteles Sandoval, lo anterior a través de la instauración de una Junta de Coordinación Intergubernamental en las que participan la Subsecretaría de Planeación, Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología, Contraloría del Estado, Dirección General de Transparencia, Instituto de Información Estadística y Geográfica, Dirección General de Innovación Gubernamental, Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, entre otras dependencias, se informa que la jefatura de gabinete estará participando en las sesiones como parte del grupo promotor a fin de impulsar y acompañar las tareas y acciones que se emprendan para fortalecer el ejercicio. Se dio la bienvenida a Carlos y para dar seguimiento a los acuerdos y compromisos se dio lectura a la minuta resultado de la sesión anterior, de los cuales se cumplieron todos los acuerdos y compromisos establecidos. Continuando con la orden del día, se presenta por parte de David López, la propuesta de orden del día para el día 25 de mayo del 2015 con las siguientes características acordadas y con la validación de los presentes a la sesión : Orden del día para los 4 eventos del 25 de mayo del 2015 - Reunión con funcionarios del Gobierno del Estado Lugar: Subsecretaría de Planeación y Evaluación Horario: de 11:30am a 1:30pm Convocante: SubSeplan Asistentes: Funcionarios públicos - Comida con el grupo promotor del ejercicio de Gobierno Abierto en Jalisco GAJ Lugar: Restaurante por definir Horario: 2:00pm a 4:00pm Convocante: Por definir Asistentes: Grupo promotor del ejercicio de GAJ, ponentes invitados, funcionarios públicos y personalidades relacionadas con el ejercicio local. - Reunión de trabajo con Organizaciones de la Sociedad Civil Lugar: Auditorio de COPARMEX Horario: 4:30pm a 7:30pm Convocante: AMEDI, CIMTRA, Tomala, Red Espiral, Corporativa de fundaciones, COPARMEX, CEEPyG. Asistentes: Organizaciones de la Sociedad Civil (Listado de invitados propuesto por David López) - Panel de Discusión “Ejercicios Locales de Gobierno Abierto: Caso Jalisco” Lugar: Casa ITESO Clavijero Horario: 8:00pm a 9:30pm Convocante: SEPLAN Asistentes: Publico en General Durante la sesión de trabajo se establecieron los siguientes acuerdos y compromisos así como responsables para cada una de las actividades, sin que estos sean limitativos para realizar acciones adicionales que resulten necesarias.

| # ACUERDOS / COMPROMISOS: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # Compromisos / Acciones: | # Responsable | # Fecha de Conclusión | # Observaciones |
| - Se tratará de contactar e invitar como ponentes/panelistas para los eventos del día 25 de mayo a personalidades que tengan experiencia en el tema de Gobierno Abierto. | José Bautista | Mayo | Se propone que el ponente que acepte la invitación, pueda presentar los siguientes temas: Generalidades del Gobierno Abierto. Qué es Gobierno Abierto Implicaciones de la participación en el ejercicio. |
| - Por otro lado se propone que para complementar el panel de ponentes se incluya a funcionarios del INAI con experiencia en ejercicio de gobierno abierto locales, ya que el ejecutivo federal es quien está impulsando estos ejercicios en los estados. | Francisco | Mayo | El ponente que acepte la invitación se propone que presente información sobre: Experiencias de Ejercicios Locales en otros Estados. Cómo lo están haciendo en otros Estados. |
| - Para el evento con las OSC, se propone que se incluya en la lista de invitados a Jorge Paredes y Juanita Delgado, del sur de Jalisco y Puerto Vallarta respectivamente con la finalidad de contar con participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil de otras regiones del Estado de Jalisco. | José | Mayo | David López incluirá dentro del listado de invitados a estas personalidades. |
| - Para el evento con las OSC, se propone que dentro de los convocantes se incluya el Colegio Estatal de Estudios Políticos y Gobierno, para lo cual se pasará el contacto de Rigoberto Silva, para comentarle al respecto y que se le pueda invitar. | José | Mayo |  |
| - Para el evento dirigido a las OSC, José propone la siguiente orden del día: - Bienvenida y presentación (10 min) - Ponente 1: Generalidades de Gobierno Abierto, Qué es Gobierno Abierto, buenas practicas, preguntas y respuestas (1 hra) - Ponente 2: Experiencias de ejercicio locales de Gobierno Abierto, Cómo le están haciendo en otros Estados, preguntas y respuestas (1 hra) - Invitación a participar: Información general para participar e implicaciones, definir si están interesados, su registro en página, mecanismo de selección de representante, mecanismos de coordinación con el representante de la OSC, frecuencia de sesiones de trabajo, preguntas y respuestas (30 min). - Cierre (10 min) | José | Mayo |  |
| - Para el evento dirigido a OSC, se propone que al final de la sesión se entregue a los asistentes un formato denominado “Manifestación de interés de participación en el ejercicio de Gobierno Abierto Local” a través del cual las OSC, se registrarán como interesados en participar y a ellos se les turnará mayor información vía correo electrónico respecto de su participación dentro del ejercicio de Gobierno Abierto en Jalisco. | Andrea | Mayo | Turnar el formato de registro de interés a los involucrados para su conocimiento. |
| - Para el evento dirigido a OSC, se propone que el registro de asistencia y registro de formatos de interés de participación y coffe break sea proporcionado por el ITEI. | Vallejo | Mayo |  |
| - Se propone que para el 4to evento dirigido a público en General, el moderador del evento sea David Gómez Álvarez. Que los panelistas sean personalidades del INAI, OSC, y Gobierno Federal y que el esquema del panel sea muy abierto y cercano para los asistentes. | David | Mayo |  |
| - Se propone que para el 4to evento dirigido a público en general se complemente el listado de invitados, para lo cual se turnará un listado a David López para que lo incorpore al que tiene la Subsecretaría de Planeación. | Francisco | Mayo | El listado que turnará Francisco incluye a titulares de Sujetos Obligados, Titulares de Unidades de Transparencia, Universidades, Colegios, entre otros. |
| - Se propone que para el 4to evento dirigido a público en general se pueda ofrecer bebidas a los invitados por cuenta de Sub Secretaría de Planeación. | David | Mayo | Se propone que la mesa de registro sea compartida entre Sub Secretaría de Planeación e ITEI. |
| - Se propone que para el 4to evento dirigido a público en general, se inviten a medios de comunicación, para lo cual se informará a Arturo Martin de ITEI, para que coordine las tareas. | Francisco | Mayo |  |
| - Se elaborará un cartel electrónico con la imagen de los eventos para el 25 de mayo por parte de David López, para lo cual José turnará información a incluir en cartel electrónico para el evento dirigido a OSC. | David, José | Mayo | David hará una propuesta de cartel electrónico que será el que se turnará por correo electrónico a los invitados con información diferenciada para cada uno de los eventos del día 25 de mayo. |
| - Una vez diseñado el cartel electrónico se propone que este sea publicado en las páginas de Gobierno de Jalisco, ITEI y demás participantes del grupo promotor. | Todos | Mayo | Invitar a que se publique el cartel electrónico en el mayor número de páginas web de OSC. |
| - Se propone que la próxima sesión del grupo promotor sea el martes 19 de mayo, queda pendiente la confirmación de acuerdo a necesidades. | TODOS | Mayo |  |

| # Nombre de los asistentes | # Firma de asistentes | # Fecha de firma |
| --- | --- | --- |
| - Alejandro Gómez Rivera |  |  |
| - Andrea Zarzosa Codocedo |  |  |
| - Carlos Javier de Alba Góngora |  |  |
| - César Omar Mora Pérez |  |  |
| - David López García |  |  |
| - Francisco Javier González Vallejo |  |  |
| - Ignacio González Hernández |  |  |
| - José Bautista Farías |  |  |

Elaboró:

Alejandro Gómez Rivera