|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Asunto:** | Sesión para preparación de primer evento del ejercicio de Gobierno Abierto en Jalisco | **Fecha:** | 13 de abril del 2015 | | |
| **Lugar:** | Sala de juntas del ITEI | **Hora Inicio:** | 5:00pm | **Hora fin:** | 6:30pm |
| **Numero de sesión** | 2 | **Duración** | 1:30 hras | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre de los Invitados y Asistentes** | **Área** | **Datos de contacto** | **Asistente** |
| 1. Alejandro Gómez Rivera | Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco | [alejandro.gomez@itei.org.mx](mailto:alejandro.gomez@itei.org.mx) | Si |
| 1. Andrea Zarzosa Codocedo | Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco | [andrea.zarzosa@itei.org.mx](mailto:andrea.zarzosa@itei.org.mx) | Si |
| 1. Cristina Romo | Amedi- Jalisco |  | Si |
| 1. David López García | Secretario Particular de la Subsecretaría de Planeación | [david.lopezgarcia@jalisco.gob.mx](mailto:david.lopezgarcia@jalisco.gob.mx) | Si |
| 1. Francisco Javier González Vallejo | Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco | [francisco.gonzalez@itei.org.mx](mailto:francisco.gonzalez@itei.org.mx) | Si |
| Ignacio González Hernández | CIMTRA |  | Si |
| José Bautista Farías | CIMTRA |  | Si |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Agenda** | | | | | |
| **Tema:** | **Objetivo** | **Responsable** | **Tiempo de exposición** | | |
| **Programado** | **Hora Inicio** | **Hora****Fin** |
| 1. Seguimiento de la anterior reunión de trabajo. | Definir las acciones necesarias para llevar a cabo el primer evento con los Organismos de la Sociedad Civil OSC para iniciar con el ejercicio Gobierno Abierto en Jalisco GAJ | Andrea | 20 min | 5:00pm | 5:20 pm |
| 1. Definición de actividades, fechas y productos para llevar a cabo el primer evento para dar a conocer el ejercicio de Gobierno Abierto a llevar a cabo en Jalisco. | Todos | 50 min | 5:20 pm | 6:10 pm |
| 1. Acuerdos y compromisos | Todos | 20 min | 6:10 pm | 6:30 pm |

| **Relatoría** |
| --- |
| Se dio la bienvenida por parte de Andrea Zarzosa Codocedo a los asistentes a la reunión de trabajo y se indica que el objetivo de la sesión es establecer las acciones, tareas y productos necesarios para llevar a cabo la primera sesión del ejercicio de Gobierno Abierto en Jalisco GAJ, en la cual se dé a conocer las generalidades del tema y el inicio de las actividades relacionadas.  Para dar seguimiento a los acuerdos y compromisos se dio lectura a la minuta resultado de la sesión anterior, de los cuales se cumplieron todos los acuerdos y compromisos establecidos.  Se definió por los participantes que se celebraran 3 eventos principales de inicio, para llevar a cabo el ejercicio de Gobierno Abierto en Jalisco, las características propuestas para cada evento son las siguientes, la cuales se tomarán solo como referencia ya que pueden sufrir cambios durante el proceso, de acuerdo a las necesidades y experiencias que se vayan presentando durante su ejecución:  **1ra sesión de sociabilización**  **Participantes:** Convocatoria abierta lo más amplia posible a los Organismo de la Sociedad Civil OSC.  **Convocantes:** Se buscará que se realice de manera conjunta entre OSC como AMEDI-CIMTRA-Tomala-Red Espiral, Corporativa de fundaciones, COPARMEX, CEEPyG.  **Lugar:** Se buscará que sea en COPARMEX.  **Fecha:** 26 de mayo del presente año.  **Hora:** recomendación de 6 a 8 pm.  **Medios para invitar a las OSC:** a través de correo electrónico y vía telefónica.  **Temas a tratar en la sesión:**   * Introducción * Generalidades del ejercicio de Gobierno Abierto en Jalisco * Mejores practicas * Roles de los participantes (implicaciones) * ¿Cómo se integra el Secretariado Técnico Local (STL) ? * ¿Qué contiene un plan de acción y ruta crítica de Gobierno Abierto?   **Resultados y productos esperados del evento:**   * Dar a conocer el ejercicio GAJ y la importancia de la participación de las OSC, proporcionándoles información por escrito para su análisis y observaciones de la propuesta de la funcionalidad del STL y de posibles de temas para el desarrollo del plan de acción. * Invitación a registrarse y participar en el ejercicio de GAJ. * Qué implicaciones tiene el participar. * Documentar evidencias. |
| **2da sesión, elección de representantes**  **Participantes:** Convocatoria abierta a la sociedad y dirigida a las personas y OSC que mostraron interés de participar en el ejercicio de GA Jalisco.  **Convocantes:** Se buscará que se realice de manera conjunta entre OSC como AMEDI-CIMTRA-Tomala-Red Espiral, Corporativa de fundaciones.  **Lugar:** Por definir.  **Fecha:** Por definir.  **Hora:** Por definir.  **Medios para invitar a las OSC:** a través de correo electrónico y vía telefónica.  **Temas a tratar en la sesión:**   * Mecanismo de Gobernanza que incluya el procedimiento para selección de representantes y suplentes de:   + Organismos de la Sociedad Civil   + Gobierno   + Órgano Garante   + El rol del facilitador * Presentar la versión preliminar del funcionamiento del STL * Presentar la versión preliminar de los temas para el plan de acción y ruta crítica. * Dar a conocer la propuesta de “Declaratoria de compromisos”.   **Resultados y productos esperados del evento:**   * Definir el procedimiento para la selección de representante y suplentes de los OSC en el STL * Entregar de propuesta de declaratoria de compromisos para firma en próxima sesión. * Entrega de versión preliminar del funcionamiento del STL y propuesta preliminar de ruta crítica. * Definición de próxima fecha y lugar del evento para Instaurar el STL * Definir en sesión interna cada parte del STL (OSC, Gobierno y Órgano Garante) al representante y suplente para integrar al STL. * Documentar evidencias |
| **3ra sesión, instalación del STL**  **Participantes:** Convocatoria abierta a la sociedad y a las OSC que se registraron con interés de participar en el ejercicio de GAJ, incluyendo a Gobierno del Estado y Órgano Garante.  **Convocantes:** Se buscará que se realice de manera conjunta.  **Lugar:** Por definir.  **Fecha:** Por definir.  **Hora:** Por definir.  **Medios para invitar a las OSC:** a través de correo electrónico, vía telefónica e invitación.  **Temas a tratar en la sesión:**   * Presentar a los integrantes y suplentes del STL (de acuerdo al proceso interno que cada parte haya realizado) y llevar a cabo el proceso de instalación donde participara el IFAI y las comisiones de Gobierno Abierto y la COMAIP. * Instalación del STL * Aprobación del funcionamiento del STL (Incluye propuestas turnadas por los involucrados) * Aprobación de la ruta crítica para la elaboración del plan de acción * Firma de declaratoria de compromiso   **Resultados y productos esperados del evento:**   * Instalación del STL * Aprobación del documento donde se establece el funcionamiento del STL * Aprobación de los criterios para la elaboración de ruta crítica y plan de acción * Firma de declaratoria de compromiso * Establecer fechas de sesiones para la elaboración del plan de acción local.   Durante la sesión de trabajo se establecieron los siguientes acuerdos y compromisos así como responsables para cada una de las actividades, sin que estos sean limitativos para realizar acciones adicionales que resulten necesarias. |

| **ACUERDOS / COMPROMISOS:** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Compromisos / Acciones:** | **Responsable** | **Fecha de Conclusión** | **Observaciones** |
| 1. Se enviará por correo electrónico un listado con el mayor número de OSC para que sean invitados a la primera sesión de sociabilización del ejercicio de Gobierno Abierto en Jalisco. | David | Abril de 2015 |  |
| 1. Se buscará a ponentes con experiencia en ejercicios de gobiernos abierto locales, para que presente el tema de “Mejores prácticas” en el primer evento. | David | Abril de 2015 |  |
| 1. Se realizaran las gestiones para que el evento se realice en COPARMEX. | José | Abril 2015 |  |
| 1. Además buscará que se incorporen algunos OSC de Puerto Vallarta y del Sur de Jalisco, entre otros. | José | Abril del 2015 |  |
| 1. Se turnará a Cristina Romo el documento que contienen el procedimiento propuesto para el ejercicio de Gobierno Abierto e Instalación del Secretariado Técnico Local, turnado por el IFAI, así como el vínculo para registrarse en el ejercicio de Gobierno Abierto en Jalisco. | Andrea | Abril del 2015 |  |
| 1. Se elaborará un documento que contenga una propuesta del funcionamiento del STL (Documento de Gobernanza), el cual se turnará a los participantes para su revisión y generación de propuestas de modificación. | Andrea | Abril del 2015 | Los participantes podrán turnar información que consideren conveniente incluir en el documento antes de la fecha de conclusión del 22 de abril. |
| 1. El plan, calendario y ruta crítica para los 5 proyectos de Gobierno Abierto en Jalisco no deben de exceder de un año. | Andrea | Informativo |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre de los asistentes** | **Firma de asistentes** | **Fecha de firma** |
| 1. Alejandro Gómez Rivera |  |  |
| 1. Andrea Zarzosa Codocedo |  |  |
| 1. Cristina Romo Gil |  |  |
| 1. David López García |  |  |
| 1. Francisco Javier González Vallejo |  |  |
| 1. Ignacio González Hernández |  |  |
| 1. José Bautista Farías |  |  |

Elaboró:

Alejandro Gómez Rivera