|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Asunto:** | Sesión de trabajo del grupo promotor de Gobierno Abierto Jalisco para definir los pasos a seguir para la instalación del STL | **Fecha:** | 17 de Julio del 2015 | | |
| **Lugar:** | Sala de juntas del ITEI | **Hora Inicio:** | 4:30pm | **Hora fin:** | 6:30pm |
| **Numero de sesión** | 5 | **Duración** | 2:00 hras | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre de los Invitados y Asistentes** | **Área** | **Datos de contacto** | **Asistente** |
| 1. Alejandro Gómez Rivera | Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco | [alejandro.gomez@itei.org.mx](mailto:alejandro.gomez@itei.org.mx)  3630 5745 ext. 3402 | Si |
| 1. Andrea Zarzosa Codocedo | Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco | [andrea.zarzosa@itei.org.mx](mailto:andrea.zarzosa@itei.org.mx)  3630 5745 ext. 3401 | Si |
| 1. César Omar Mora Pérez | Amedi- Jalisco |  | No |
| 1. Cynthia Patricia Cantero Pacheco | Presidenta del ITEI | [cynthia.cantero@itei.org.mx](mailto:cynthia.cantero@itei.org.mx)  3630 5745 ext. 2100 | Si |
| 1. David Gómez Álvarez | Subsecretario de Planeación y Evaluación | [david.alvarez@jalisco.gob.mx](mailto:david.alvarez@jalisco.gob.mx)  3819-2374, Ext. 42374 | Si |
| 1. David López García | Secretario Particular de la Subsecretaría de Planeación | [davlogar@gmail.com](mailto:davlogar@gmail.com)  [david.lopezgarcia@jalisco.gob.mx](mailto:david.lopezgarcia@jalisco.gob.mx)  3819 2374 ext. 43602 | Si |
| 1. Francisco Javier González Vallejo | Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco | [francisco.gonzalez@itei.org.mx](mailto:francisco.gonzalez@itei.org.mx)  3630 5745 ext. 2200 | Si |
| 1. Ignacio González Hernández | CIMTRA |  | Si |
| 1. José Bautista Farías | CIMTRA |  | Si |
| 1. María Inés Camarena de Obeso | Jefatura de Gabinete | marines.camarena@gmail.com | Si |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Agenda** | | | | | |
| **Tema:** | **Objetivo** | **Responsable** | **Tiempo de exposición** | | |
| **Programado** | **Hora Inicio** | **Hora****Fin** |
| 1. Bienvenida y lectura de la minuta anterior | Revisar y definir las acciones y fechas para llevar a cabo la sesión para la definición de los integrantes del STL Jalisco | Andrea | 10 min | 4:30pm | 4:40 pm |
| 1. Revisión de avances y acciones de los integrantes del grupo promotor | Todos | 45 min | 4:40 pm | 5:25 pm |
| 1. Definición de actividades a realizar hacia la conformación del STL | Todos | 45 min | 5:25 pm | 6:10 pm |
| 1. Acuerdos y compromisos | Todos | 20 min | 6:10 pm | 6:30 pm |

| **Relatoría** |
| --- |
| Se dio la bienvenida a las instalaciones del ITEI por parte de Andrea Zarzosa a los asistentes del grupo promotor de Gobierno Abierto, he indica que el objetivo de la sesión es revisar las acciones y avances que ha tenido cada participante así como definir las acciones y fechas para llevar a cabo la sesión para la definición de los integrantes del STL Jalisco.  José Bautista, presento una propuesta de agenda para la sesión con las Organizaciones de la Sociedad Civil OSC con el objetivo que en la misma se defina al (los) representante(s) de la sociedad civil para integrar el STL así como empezar a definir algunos temas de agenda de interés de las OSC, para subir a la mesa de STL una vez que este conformado.  María Inés comento que el Gobierno del Estado ha emprendido diferentes acciones a través del Comité Intergubernamental conformado por 8 áreas de la administración para impulsar el ejercicio de Gobierno Abierto en Jalisco desde el ámbito de competencia gubernamental, comento que este Comité ha sesionado en 8 ocasiones con la finalidad de establecer esquemas de trabajo conjunto que impulsen las tareas una vez que este conformado el STL, las áreas involucradas en este comité son: La Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología, la Dirección General de Tecnologías de la Información, la Dirección General de Innovación Gubernamental, la Contraloría del Estado, el INEGI, la Jefatura de Gabinete del Gobierno del Estado, la Sub-Secretaría de Planeación y Evaluación y la Coordinación General de Transparencia e Información Pública del Gobierno del Estado.  Posteriormente se acordó por todos los miembros del grupo promotor impulsar la difusión y conocimiento entre sus representados del ejercicio de Gobierno Abierto en Jalisco, promoviendo la liga electrónica de registro oficial del AGA en las redes sociales y paginas institucionales así como buscar su difusión en los distintos canales de televisión donde se tiene relación por los temas y programas de transparencia.  Por otro lado durante la sesión de trabajo se establecieron los siguientes acuerdos y compromisos así como responsables para cada una de las actividades, sin que estos sean limitativos para realizar acciones que resulten necesarias para el cumplimiento de los objetivos de la sesión. |

| **ACUERDOS / COMPROMISOS:** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Compromisos / Acciones:** | **Responsable** | **Fecha de Conclusión** | **Observaciones** |
| 1. La fecha propuesta para llevar a cabo los eventos de seguimiento de las tareas de instalación del STL, es el martes 8 de septiembre del 2015, en donde se propone abarcar temas como:  * Reforzar el arranque y sociabilización del ejercicio local * Reforzar el conocimiento sobre el ejercicio de GA * Ampliar la convocatoria pública abierta   **Se propone generar dos eventos durante el día:**  Por la mañana, 11:00 a 2:30pm llevar a cabo un evento con las Organizaciones de la Sociedad Civil establecer una propuesta de agenda con algunos temas de interés de las OSC, para subirlas a la mesa de STL una vez que este conformado.  Por la tarde, e 4:00 a 7:30pm llevar a cabo un evento con actores gubernamentales y establecer de igual forma una agenda con temas de interés público y cruzar temas con la agenda de las OSC. | Todos | 8 de septiembre del 2015 | Establecer una estrategia que permita darle publicidad a los eventos del 8 de septiembre del 2015.  Queda pendiente establecer el lugar de los eventos. |
| 1. Se propone activar las redes sociales de los integrantes del grupo promotor y de las organizaciones a las que pertenecen con la finalidad de difundir el ejercicio local de Gobierno Abierto así como la liga de registro para toda aquella persona interesada en participar en el ejercicio de Gobierno Abierto.   <https://docs.google.com/forms/d/1PruQx4XxzDU6IkyfzpRJgBNkO4v2UxIh84BYRgrH2FY/viewform?fbzx=-4881319423697533778> | David | Antes del 8 de septiembre del 2015 | Activar redes sociales de twitter, Facebook y en su caso hablar del tema en los diferentes espacios en los que se participe, ya sea en canales como C7 o canal 44. |
| 1. Se turnará a todos los integrantes de Gobierno Abierto las presentaciones con información de las etapas y fases que recomienda la federación para un ejercicio de Gobierno Abierto Local. | Francisco  Alejandro | 23 de julio del 2015 |  |
| 1. Próxima sesión del grupo promotor del Gobierno Abierto 13 de agosto del 2015 en las instalaciones del ITEI. | Todos | 13 de agosto del 2015 | Queda pendiente la conformación del día y la hora. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre de los asistentes** | **Firma de asistentes** | **Fecha de firma** |
| 1. Alejandro Gómez Rivera |  |  |
| 1. Andrea Zarzosa Codocedo |  |  |
| 1. César Omar Mora Pérez |  |  |
| 1. Cynthia Patricia Cantero Pacheco |  |  |
| 1. David Gómez Álvarez |  |  |
| 1. David López García |  |  |
| 1. Francisco Javier González Vallejo |  |  |
| 1. Ignacio González Hernández |  |  |
| 1. José Bautista Farías |  |  |
| 1. María Inés Camarena de Obeso |  |  |

Elaboró:

Alejandro Gómez Rivera