|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **COMPROMISO 6 – TEMA: Educación** | | | |
| **AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CON BASE EN NECESIDADES Y VOCACIONES PRODUCTIVAS REGIONALES** | | | |
| Fecha de inicio y final del compromiso | | 1 de enero a 31 de diciembre del 2017 | |
| Compromiso nuevo o en curso | | Nuevo | |
| Secretaría/Organismo responsable | | Secretaría de Educación de Jalisco | |
| Nombre de la persona responsable | | Francisco de Jesús Ayón López | |
| Puesto/Departamento | | Secretario de Educación | |
| Correo electrónico | | francisco.ayon@jalisco.gob.mx | |
| Teléfono | | Teléfono: (33) 36 78 75 00 - 57501 02 03, Ext. 57501, 57502, 53602 | |
| Otros actores | Gobierno | * Subsecretaría de Planeación del Gobierno del Estado (SUBSEPLAN) * Municipios del Estado de Jalisco | |
| Sociedad civil, iniciativa privada, grupos de trabajo, academia, etc. | * Los Centros Universitarios Regionales de la Universidad de Guadalajara. * Actores sociales locales y regionales. * Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX Jalisco)\* * Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO)\* * Universidad Panamericana (UP)\* * Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (ITEI)\*   \* *Integrantes del Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto Jalisco.* | |
| Problema que se quiere resolver | | Acceso limitado a la Educación Media Superior en las regiones extra-metropolitanas del estado de Jalisco. Incompatibilidad y falta de pertinencia de los modelos de Bachillerato General con respecto a las necesidades y características sociales, económicas y culturales de cada región. | |
| Objetivo principal | | Ampliar la cobertura de educación media superior (3% en 2017) y reorientar la nueva oferta educativa con base en el vocacionamiento productivo y sociocultural de cada región (10 escuelas preparatorias regionales en total). | |
| Breve descripción del compromiso | | Aprovechar los estudios y recursos existentes, así como las redes de cooperación y vinculación intergubernamentales e intersectoriales para la creación de centros de educación media superior del gobierno del estado de Jalisco, priorizando las vocaciones económicas y productivas de cada región, así como su características socioculturales. | |
| Descripción de cómo este compromiso es relevante para avanzar los valores de la OGP:   1. Acceso a la información 2. Rendición de cuentas 3. Participación ciudadana 4. Tecnología e innovación para la apertura | | El Gobierno del Estado de Jalisco cuenta con recursos presupuestales etiquetados para la ampliación de la cobertura de Educación Superior en las regiones del estado, a través de la construcción de nuevos centros educativos.  Para que su construcción y puesta en marcha sea significativa a la región, se analizarán a través de grupos de trabajo con las autoridades educativas del gobierno estatal y de los municipios, junto con representantes del sector productivo y de la sociedad civil organizada local las características, tendencias y vocaciones del desarrollo regional, y así determinar de forma abierta y participativa cuál o cuáles de los programas de estudio en Bachillerato Técnico ofrecidos por la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco son adecuadas para la promoción del desarrollo endógeno de las regiones. | |
| Metas verificables para el cumplimiento del compromiso | | Fecha de inicio: | Fecha de terminación: |
| 1. Establecimiento de las mesas de diálogo para la instalación de infraestructura educativa en Educación Media Superior significativa en tres regiones del estado de Jalisco. | | Enero de 2017 | Febrero de 2017 |
| 2. Construcción de la infraestructura educativa acorde a las conclusiones establecidas por cada mesa de diálogo | | Febrero de 2017 | Diciembre de 2017 |
| 3. Puesta en marcha del proceso de ingreso de la primera generación de cada centro educativo nuevo. | | Marzo de 2017 | Agosto de 2017 |
| 4. Ampliar la cobertura de la demanda de educación media superior en un 3%. | | Septiembre de 2017 | Diciembre de 2017 |
| 5. Continuar con la instalación de mesas de diálogo regionales para la instalación de infraestructura educativa del nivel Medio Superior en siete regiones del estado de Jalisco a lo largo de 2018, con miras a aumentar la cobertura al final de este año en un 7% más. | | Octubre de 2017 | Diciembre de 2017 |