| Institución | ITEI | Asunto | Reunión de enlaces del STL | Coordinador de la reunión | Lic. Claudia Arteaga Arróniz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lugar | Sala de juntas de la Presidencia | Hora inicio | Hrs16:00 |  |  |
| Fecha | 11 de marzo de 2016 | Hora fin |  | Reunión no | 2 |

| Asistentes | Asistencia |
| --- | --- |
| Nombre y Cargo | Área | Teléfono y Correo | Sí | No |
| Azucena Salcido | Subseplan |  | X |  |
| Luis A. Ramírez | Subseplan |  | X |  |
| José de J. Sosa López | Subseplan |  | X |  |
| Andrea Aquino | Ayuntamiento de Guadalajara |  | X |  |
| José Bautista | Universidades |  | X |  |
| Ma. De los Ángeles Cruz | Supremo Tribunal de Justicia |  | X |  |
| Alejandra Parra Cárdenas | Congreso del Estado |  | X |  |
| Gabriela de la Torre | Congreso del Estado |  | X |  |
| Stephen Birtwistle | Sociedad Civil |  | X |  |
| Claudia Arteaga Arróniz | ITEI |  | X |  |
| Javier Sosa | ITEI |  | X |  |

| Agenda |
| --- |
| Tema | Responsable | tiempo de exposición |
| Lectura de acuerdos anteriores Observaciones de la convocatoria para las mesas de trabajo. Observaciones de la mecánica para la elaboración del Plan de Acción Local (PAL) Presentación del mecanismo de gobernanza. Presentación de cronograma. |  |  |

Desarrollo de la Reunión

Mecánica para la elaboración del PAL: Se mostraron las modificaciones realizadas a la mecánica para determinar plan de acción. Se unificaron algunos criterios y se realizaron algunas modificaciones, quedando la última versión en la Plataforma.

Se revisó las bases de la convocatoria para las mesas de trabajo: Se realizaron observaciones y modificaciones al documento de bases para la convocatoria, la última versión está en la Plataforma.

Se tocaron los primeros tres puntos, los puntos 4 y 5 no se alcanzaron a revisar, quedan pendientes para la siguiente reunión.

Se mencionó que habrá que realizar un comité organizador, elaborar un presupuesto y asignar tareas, así como agendar fecha para la sesión del Secretariado, e ir proponiendo los ponentes que darán las conferencias magistrales.

| Acuerdos y Compromisos pendientes de revisar estatus Reunión |
| --- |
| Actividad | Responsable | Fecha de Entrega | Observaciones |
| Redactar las bases para la convocatoria, incluye temas y preguntas. Se deberá de cargar en la plataforma para recibir comentarios. | José Sosa y Consejero Vallejo, José Bautista | 9 de marzo | Cumplido |
| El proyecto de convocatoria será cargada en la plataforma | José Sosa y Consejero Vallejo, José Bautista | 9 de marzo | Cumplido |
| Modificar el proyecto de mecánica para la elaboración del plan de acción. | Claudia Arteaga y Azucena Salcido | 9 de marzo | Cumplido |
| Realizar un cronograma para realizar las mesas en esta primera etapa | Azucena Salcido | Próxima reunión |  |
| Los demás miembros del STL realizarán comentarios sobre los documentos que se cargan en la plataforma. | Todos | Entre el 9 y 11 de marzo | Cumplido |
| Utilizar en todos los asuntos del STL la plataforma de GA | Todos | Permanente | Cumplido |
| Reformular el mecanismo de gobernanza y cargarlo en la plataforma para realizar los comentarios. | Claudia Arteaga, C. Vallejo, Azucena Salcido, Alejandra Parra y Gabriela de la Torre, Stephen. | 9 de marzo | Se revisará en la siguiente sesión |
| Gestionar página de Gobierno Abierto | Azucena Salcido / Marcela Hernández | 30 de abril | Se revisará en la siguiente sesión |
| Listado de necesidad para evento mesas de trabajo | Azucena Salcido |  |  |
| Propuesta de mesas híbridas | Pepe Bautista |  |  |
| Esqueleto programa preliminar de las conferencias magistrales y paneles, así como propuestas de nombres. | Pepe Sosa |  |  |
| Siguiente sesión miércoles 30 de marzo, 2016. (10:00 a.m) | Todos |  |  |
| Después de realizar observaciones, se dio visto bueno al documento de Convocatoria de las Bases para las mesas de trabajo, mecánica para la elaboración del PAL y mecanismo de gobernanza. Se pondrán estos documentos a consideración de los Titulares | Todos | 17 de marzo 2016 |  |
| Se comentará con los titulares para conocer quiénes pueden ser panelistas y quienes los conferencistas magistrales. | Todos | 17 de marzo de 2016 |  |
| Determinar el comité organizador del evento | Todos | Fecha de evento | Los integrantes son: 1.- 2.- 3.- 4.- |
| Realizar ficha de presupuesto para determinar los costos del evento | Comité organizador | Próxima reunión |  |
| Determinar fecha para próxima sesión del STL | Todos |  |  |

Los que suscriben en el apartado de acuerdos y compromisos, reconocen realizarlos.

Elaboró minuta: Javier Sosa