| # Institución | ITEI | # Asunto | Reunión de enlaces del STL | # Coordinador de la reunión | Lic. Claudia Arteaga Arróniz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Lugar | Sala de juntas de la Presidencia | # Hora inicio | 17:00 horas |  |  |
| # Fecha | 20 de abril de 2016 | # Hora fin | 19:35 horas | # Reunión no | 6 |

| # Asistentes |  |  | # Asistencia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Nombre y Cargo | # Área | # Teléfono y Correo | # Sí | # No |
| Azucena Salcido | Subseplan |  | X |  |
| Luis A. Ramírez | Subseplan | luis.ramirez.barreda@gmail.com |  | X |
| José de J. Sosa López | Subseplan |  |  | X |
| Andrea Aquino Rizo | Ayuntamiento de Guadalajara |  | X |  |
| José Bautista | Universidades | jbautista@iteso.mx | X |  |
| Ma. De los Ángeles Cruz | Supremo Tribunal de Justicia |  | X |  |
| Alejandra Parra Cárdenas | Congreso del Estado |  |  | X |
| Gabriela de la Torre | Congreso del Estado |  | X |  |
| Anahí Félix | Congreso del Estado |  | X |  |
| Stephen Birtwistle | Sociedad Civil |  | X |  |
| Claudia Arteaga Arróniz | ITEI | claudia.arteaga@itei.org.mx | X |  |
| Fco. J. González V. | ITEI | francisco.gonzalez@itei.org.mx | x |  |
| Geronimo Anguiano | ITEI | geronimo.anguiano@itei.org.mx | X |  |
| Tanya Almanzar Murguía | ITEI | tanya.almanzar@itei.org.mx | X |  |
| Mariana Romo Cuellar | ITEI | mariana.romo@itei.org.mx | X |  |
| Maria Barba | Contraloría Guadalajara/Transparencia |  |  | X |
| Aranzazú Méndez | Gob. Guadalajara/Dir. Transparencia | aranzazu_m@hotmail.com |  | X |
| Alejandro Viveros Hernández | Coparmex Jalisco | alejandro.viveros@coparmexjal.org.mx |  | X |

| # Agenda |  |  |
| --- | --- | --- |
| # Tema | # Responsable | # tiempo de exposición |
| I.- Lista de asistencia. II.- Fecha propuesta para reunión del STL. III.- Seguimiento de los acuerdos generados en la reunión de fecha 14/04/2016, incluyendo el checklist. IV.- Última revisión del programa y mesas híbridas. V.- Seguimiento avance de oficio de validación. (programa, convocatoria, etc.) VI.- Síntesis de las propuestas de acuerdos en la sesión. |  |  |

# Desarrollo de la Reunión

Relatoría: Una vez puesta a consideración la orden del día, se propuso una nueva fecha para la reunión del STL (11/05/16, a las 11:00 horas, sin definir la sede), de conformidad con la agenda del Gobernador; en atención a lo anterior, se modificaron las fechas de la convocatoria, y se dio seguimiento a los acuerdos generados en la reunión de fecha 14/04/16, tomando en consideración el cambio de fecha antes descrito; actualizando el documento checklist, acordando la creación de subcomités que serán coordinados por algunos de los participantes en la reunión para focalizar los esfuerzos en tareas específicas.

| - Acuerdos y Compromisos pendientes de revisar estatus Reunión |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Actividad | - Responsable | - Fecha de Entrega | - Observaciones |
| 1. Realizar actividades establecidas en el documento denominado checklist, mismo que fue actualizado en la plataforma SETECNICO; debiendo recordar que el documento antes descrito cuenta con 2 hojas, una de ella denominada COMITÉS, en donde se establece el horario de la próxima reunión, siendo el responsable de cada comité el encargado de la convocatoria de los miembros y seguimiento a las actividades encomendadas. | TODOS | Conforme al calendario establecido. |  |
| 2. Reunión del STL el día 11 de mayo del año 2016, a las 11:00 horas; sin definir de momento el lugar de la reunión, información para socializar con los titulares y agendar fecha. | TODOS | Próxima Reunión. |  |
| 3. Remitir a los participantes de la reunión, plantilla de oficio de designación de enlace para que sea puesta a consideración de los titulares y se realice la designación formal. | ITEI (Claudia) | 22/04/2016. |  |
| 4. Fecha tentativa para el evento de “Diálogo para la integración del Plan de Acción en Gobierno Abierto Jalisco 2016-2018”, los días 08 o 14 junio del año 2016; para socializar la información con los titulares y agendar fecha. | TODOS | 27/04/16. |  |
| 5. Generar plantilla de invitación general para el evento de “Diálogo para la integración del Plan de Acción en Gobierno Abierto Jalisco 2016-2018”. | ITEI (DVD) | 27/04/16. |  |
| 6. En documento denominado: “Mecanismos de Gobernanza”, adecuar el glosario con los términos del INAI y actualizar dicho documento en la plataforma SETEC. | ITEI | 27/04/16. |  |
| 7. Actualizar el documento denominado: “Mesas Hibridas”, (nombre, datos de contacto y sector, sin fotografía) con participantes de cada sector para su posterior invitación; remitirlo a Stephen, para su compilación. | TODOS | 27/04/16. |  |
| 8. Remitir a Gabriela de la Torre, vía correo electrónico el nombre y datos de contacto de los prospectos para ser capacitados como “facilitadores”, así como “relatores” para el evento de las mesas de trabajo. | TODOS | 27/04/16. |  |
| 9. Remitir al ITEI (Claudia), la plantilla de invitación general que se maneja en el Congreso. | Anahí (Congreso) | 27/04/16. |  |
| 10. Remitir a Francisco Javier González Vallejo (ITEI), vía correo electrónico, la plantilla para dictaminar documentos. | Gabriela Coronado (Congreso). | 27/04/16. |  |
| 11. Próxima Reunión comités a las 09:00 horas, del día 27/04/16, en las Instalaciones del ITEI. | Comités de Trabajo | 27/04/16. |  |
| 12. Próxima Reunión de enlaces a las 10:00 horas, del día 27/04/16, en las Instalaciones del ITEI. | TODOS | 27/04/16. |  |
| Acuerdos Pendientes. |  |  |  |
| I.- Insistir en invitación a periodista | Azucena (SUBSEPLAN) y Paco (ITEI) | Próxima reunión. |  |

| Nombre | Firma |
| --- | --- |
| Azucena Salcido |  |
| Andrea Aquino Rizo |  |
| José Bautista |  |
| Ma. De los Ángeles Cruz |  |
| Gabriela de la Torre |  |
| Anahí Félix |  |
| Stephen Birtwistle |  |
| Claudia Arteaga Arróniz |  |
| Fco. J. González V. |  |
| Geronimo Anguiano |  |
| Tanya Almanzar Murguía |  |
| Mariana Romo Cuellar |  |

Los que suscriben en el apartado de acuerdos y compromisos, reconocen realizarlos.

Elaboró minuta: Geronimo Anguiano Ruiz