| Institución | ITEI | Asunto | Reunión de enlaces STL | Coordinador de la reunión | Claudia Patricia Arteaga Arróniz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lugar | Sala de Juntas de Presidencia | Hora inicio | Hrs 10:15 |  |  |
| Fecha | 27 de abril de 2016 | Hora fin | 11:30 | Reunión no | 7 |

| Asistentes | Asistencia |
| --- | --- |
| Nombre y Cargo | Área | Teléfono y Correo | Sí | No |
| Tanya Almanzar | ITEI/Evaluación | tanya.almanzar@itei.org.mx | X |  |
| Stephen Birtwistle | Sociedad Civil |  | X |  |
| Andrea Aquino Rizo | Ayuntamiento de Guadalajara |  | X |  |
| José Bautista | ITESO |  | X |  |
| Fco. J. González Vallejo | ITEI |  | X |  |
| Jorge Carlos Campos Torres | ITEI (Comunicación Social) |  | X |  |
| Damara Ascencio | ITEI (Vinc. y Difusión) |  | X |  |
| Claudia Arteaga A. | ITEI (Proyectos) |  | X |  |
| Luis Alberto Ramirez | SUBSEPLAN |  | X |  |
| Mariana Romo | ITEI |  | X |  |
| Anahí Félix | Congreso |  |  | X |
| Gaby de la Torre | Congreso |  | X |  |
| Azucena Salcido | Subseplan |  | X |  |
| Geronimo Anguiano | ITEI |  | X |  |

| Agenda |
| --- |
| Tema | Responsable | tiempo de exposición |
| I.- Lista de asistencia. II. Seguimiento de los acuerdos generados en la reunión de fecha 20/04/2016, incluyendo el checklist, (se encuentra actualizado en Plataforma). III. Revisión y avances de los trabajos de los Comités. IV. Síntesis de las propuestas de acuerdos en la sesión. |  |  |

Desarrollo de la Reunión

Relatoría: A las 09:00 horas, del día 27/04/16, en las instalaciones del ITEI, se realizaron las reuniones de los Comités de Logística, Comunicación y Relaciones Públicas y Académico; siendo coordinados por Damara Ascencio del ITEI ( Logística), Jorge Carlos Campos ( Comunicación y Relaciones Públicas) y Francisco Ascencio ( Académico), una vez lo anterior se realizó una reunión de enlaces para tratar los temas acordados en dichos comités y el seguimiento a los compromisos de la reunión del día 20/04/2016.

| Acuerdos y Compromisos pendientes de revisar estatus Reunión |
| --- |
| Actividad | Responsable | Fecha de Entrega | Observaciones |
| 1. Evento denominado: “DIÁLOGO PARA LA INTEGRACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN EN GOBIERNO ABIERTO JALISCO 2016-2018”; el día 14 de junio del año 2016, en las instalaciones de la CANACO. | TODOS | 04/05/16 | Propuesta para socializar con titulares. |
| 2. Presentar propuesta de cotización de 02 proveedores para el Coffee Break y Registro de participantes el día del evento. | Damara (ITEI) | 04/05/16 |  |
| 3. Generar listado de requisitos técnicos para transmisión en vivo del evento y mesas de trabajo en la CANACO. (Debe incluir personal para transmitir vía live stream y twitter). | Damara (ITEI) | 04/05/16 |  |
| 4. Realizar propuesta de invitación a medios de comunicación y sociedad civil. | Jorge Campos (ITEI) | 04/05/16 |  |
| 5. Presentar propuesta de Google Forms para registro gratuito de participantes en el evento. | Gaby de la Torre | 04/05/16 |  |
| 6. Generar propuesta de modificación a Convocatoria por parte del Comité Académico para remitirla a Claudia Arteaga y que a su vez sea remitida a los titulares del STL vía oficio. | Francisco González Vallejo (ITEI) | 27/05/16. |  |
| 7. Presentar a los enlaces el formato de dictaminación de ponencias elaborado por el Comité Académico (Criterios de elegibilidad). | Francisco González Vallejo (ITEI) | 04/05/16 |  |
| 8. Remitir a Gaby de la Torre vía correo electrónico (gabydelatorrerios@gmail.com), las propuestas para facilitadores y relatores (deben incluir nombre y datos de contacto). | TODOS | Próxima Reunión |  |
| 9. Remitir a Sthepen vía correo electrónico (sabirtwistle@gmail.com) las propuestas de mesas hibridas (deben incluir nombre, datos de contacto y sector al que pertenecen). | TODOS | Próxima Reunión |  |
| 10. Modificar texto en el programa referente a la mesa de trabajo denominada Servicios Públicos, agregando lo siguiente: “…SERVICIOS PÚBLICOS (Educación, salud, movilidad, recreación, entre otros…”). | Claudia Arteaga ITEI | 27/04/16. |  |
| 11. Próxima Reunión de los Comités de Logística, Comunicación y Relaciones Públicas y Académico, el día 04/05/16, a las 17:00 horas en las instalaciones del ITEI. | Coordinadores de Comités | 04/05/16 17:00 horas |  |
| 12. Próxima Reunión de los enlaces del STL, el día 04/05/16, a las 18:00 horas en las instalaciones del ITEI. | TODOS | 04/05/16 18:00 horas |  |
| 13. Remitir al área de planeación del ITEI, las minutas de reunión de los comités de Logística, Comunicación y Relaciones Públicas y Académico. | Coordinadores de Comités - Damara Ascencio ( Logística) - Jorge Carlos Campos ( Comunicación y Relaciones Públicas) y - Francisco Ascencio ( Académico). | 04/05/16 18:00 horas |  |

| Nombre y Cargo | FIRMA |
| --- | --- |
| Tanya Almanzar |  |
| Stephen Birtwistle |  |
| Andrea Aquino Rizo |  |
| José Bautista |  |
| Fco. J. González Vallejo |  |
| Jorge Carlos Campos Torres |  |
| Damara Ascencio |  |
| Claudia Arteaga A. |  |
| Luis Alberto Ramirez |  |
| Mariana Romo |  |
| Anahí Félix |  |
| Gaby de la Torre |  |
| Azucena Salcido |  |
| Geronimo Anguiano |  |

Los que suscriben en el apartado de acuerdos y compromisos, reconocen realizarlos.

Elaboró minuta: Geronimo Anguiano Ruiz.