| # Institución | ITEI | # Asunto | Reunión de enlaces STL | # Coordinador de la reunión | Geronimo Anguiano Ruiz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Lugar | Sala de Juntas de Presidencia | # Hora inicio | 18:00 horas |  |  |
| # Fecha | 04 de mayo de 2016 | # Hora fin | 20:00 horas | # Reunión no | 8 |

| # Asistentes |  |  | # Asistencia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Nombre y Cargo | # Área | # Teléfono y Correo | # Sí | # No |
| Alejandra Parra | Congreso |  | X |  |
| Tanya Almanzar | ITEI/Evaluación | tanya.almanzar@itei.org.mx | X |  |
| Stephen Birtwistle | Sociedad Civil |  | X |  |
| Andrea Aquino Rizo | Ayuntamiento de Guadalajara |  |  | X |
| José Bautista | ITESO |  | X |  |
| Fco. J. González Vallejo | ITEI |  | X |  |
| Fco. García Gallegos | ITEI |  | X |  |
| Fabiola Garibaldi G. | COPARME |  | X |  |
| Jorge Carlos Campos Torres | ITEI (Comunicación Social) |  | X |  |
| Damara Ascencio | ITEI (Vinc. y Difusión) |  |  | X |
| Luis Alberto Ramirez | SUBSEPLAN |  | X |  |
| José Luis Medina V. | SUBSEPLAN |  | X |  |
| Mariana Romo | ITEI |  | X |  |
| Anahí Félix | Congreso |  |  | X |
| Gaby de la Torre | Congreso |  | X |  |
| Azucena Salcido | Subseplan |  | X |  |
| Geronimo Anguiano | ITEI |  | X |  |
| Aranzazú Méndez | Gob. Guadalajara/Dir. Transparencia |  | X |  |

| # Agenda |  |  |
| --- | --- | --- |
| # Tema | # Responsable | # tiempo de exposición |
| I.- Lista de asistencia. II. Seguimiento de los acuerdos generados en la reunión de fecha 27/04/2016. III. Síntesis de las propuestas de acuerdos en la sesión. |  |  |

# Desarrollo de la Reunión

Relatoría: Una vez finalizada la reunión de comités de comunicación y logística, así como académico; se realizó la reunión de enlaces dando seguimiento puntual a los acuerdos generados en la reunión de fecha 27/04/16, atendiendo principalmente las cuestiones de logística para la segunda Reunión del STL.

| - Acuerdos y Compromisos pendientes de revisar estatus Reunión |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Actividad | - Responsable | - Fecha de Entrega | - Observaciones |
| 1. Gestionar ante CANACO, para poder ofrecer los miembros del STL el coffe break, internet, etc.; en el evento de los talleres del día 14/06/16. | Mariana (ITEI) y Fabiola Garibaldi (COPARMEX) | 06/05/16 Vía Chat de enlaces |  |
| 2. En caso de ser positivo lo anterior, informar a los enlaces de SUBSEPLAN, ITEI y CONGRESO, vía chat de enlaces para que gestionen lo referente al Coffe Break. | Enlaces ITEI, SUBSEPLAN y CONGRESO | 06/05/16 |  |
| 3. Realizar gestiones ante Gobierno del Estado, para ofrecer el INTERNET en los talleres del día 14/06/16; una vez que se autorice proveer el servicio de forma externa. | Azucena (Subseplan) | 18/05/16. |  |
| 4. Realizar adecuaciones a los formularios de ponentes y participantes, elaborados por SUBSEPLAN según las observaciones realizadas por los enlaces. (incluyendo aviso de privacidad) | Luis Alberto Ramirez | 10/05/16. |  |
| 5. Generar lista de requerimientos (humanos, técnicos e infraestructura), para desarrollar las mesas de trabajo del día 14/06/16. Misma que deberá contener número de facilitadores, relatores, personas encargadas de soporte técnico y generación de información en cada una de las mesas de trabajo, así como para el registro de asistencia. | Gaby de la Torre | 10/05/16. |  |
| 6. Remitir al ITEI, lista de insumos que requiere PIDES para desarrollar los talleres del día 14/06/16. | Luis Alberto Ramírez | 10/05/16. |  |
| 7. Con la invitación actualizada en plataforma SETECNICO, invitar a cuando menos 15 personas del sector que representan (incluyendo medios de comunicación), confirmando asistencia para el evento del día 11/05/16. | Todos los enlaces | 10/05/16. |  |
| 8. Informar vía chat de enlaces, el avance correspondiente a sus invitaciones del evento del día 11/05/16; esto a las 10:00 horas del día 10/05/16. | Todos los enlaces | 10/05/16. 10:00 horas |  |
| 9. Remitir a Paco Vallejo y/o Francisco García (ITEI), vía correo electrónico las propuestas de modificación en cuanto al documento denominado “Criterios de elegibilidad”, actualizado en la plataforma del SETECNICO. | Todos los enlaces | 10/05/16 |  |
| 10. Realizar adecuaciones a la CONVOCATORIA y PROGRAMA, según propuestas de los enlances. (Agregar domicilio, corregir horario, modificar iconos de pobreza, igualdad de género, actualizar logotipos de participantes, revisión de ortografía, agregar “Entrada libre, cupo limitado”). | Luis Alberto Ramirez | 09/05/16 |  |
| 11. Una vez realizadas las adecuaciones, subir a la plataforma del SETECNICO los documentos antes descritos e informar vía chat de enlances. | Luis Alberto Ramirez | 09/05/16 |  |
| 12.- Apoyo en impresión de la CONVOCATORIA, para entregarla el día de la reunión del STL. | Fabiola Garibaldi y Azucena | 11/05/16 |  |
| 13. Elaborar un proyecto de constancia o reconocimiento electrónico de los talleres que se celebrarán el día 14/06/16. | Fco. García (ITEI) | 18/05/16. |  |
| 14. Remitir al ITEI, a más tardar el día 10/05/16, los oficios de designación de enlace, suscritos por los titulares del STL. | Todos | 10/05/16. |  |
| 15. Próxima reunión de evaluación a las 17:00 horas del día 18/05/16, en las instalaciones del ITEI. | Todos | 18/05/16. |  |

| # Nombre y Cargo | # FIRMA |
| --- | --- |
| Alejandra Parra |  |
| Tanya Almanzar |  |
| Stephen Birtwistle |  |
| Andrea Aquino Rizo |  |
| José Bautista |  |
| Fco. J. González Vallejo |  |
| Fco. García Gallegos |  |
| Fabiola Garibaldi G. |  |
| Jorge Carlos Campos Torres |  |
| Damara Ascencio |  |
| Luis Alberto Ramirez |  |
| José Luis Medina V. |  |
| Mariana Romo |  |
| Anahí Félix |  |
| Gaby de la Torre |  |
| Azucena Salcido |  |
| Geronimo Anguiano |  |
| Aranzazú Méndez |  |

Los que suscriben en el apartado de acuerdos y compromisos, reconocen realizarlos.

Elaboró minuta: Geronimo Anguiano Ruiz.