| Institución | ITEI | Asunto | Reunión de enlaces STL | Coordinador de la reunión | Claudia Patricia Arteaga Arroniz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lugar | Sala de Juntas de Presidencia. | Hora inicio | 17:00 horas |  |  |
| Fecha | 06 de junio de 2016 | Hora fin | 19:30 horas | Reunión no. | 11 |

| Asistentes | Asistencia |
| --- | --- |
| Nombre y Cargo | Área | Teléfono y Correo | Sí | No |
| Tanya Almanzar | ITEI/Evaluación |  | X |  |
| José Bautista | ITESO |  | X |  |
| Stephen Birtwistle | Sociedad Civil |  | X |  |
| Andrea Aquino Rizo | Ayuntamiento de Guadalajara |  | X |  |
| Fco. J. González Vallejo | ITEI |  | X |  |
| Agustín Rentería | Ayuntamiento de Tlajomulco |  | X |  |
| Fabiola Garibaldi G. | COPARMEXJAL |  | X |  |
| Jorge Carlos Campos Torres | ITEI (Comunicación Social) |  | X |  |
| Luis Alberto Ramirez | SUBSEPLAN |  | X |  |
| Flavio Cabrera | SUBSEPLAN |  | X |  |
| Mariana Romo | ITEI |  | X |  |
| Gaby de la Torre | Congreso |  | X |  |
| Aranzazú Méndez | Gob. Guadalajara/Dir. Transparencia |  | X |  |
| Fernando Joaquín Monroy Cárdenas | ITEI |  | X |  |

| Agenda |
| --- |
| Tema | Responsable | tiempo de exposición |
| I. Video conferencia con personal de PIDES Innovación Social. II. Seguimiento de los acuerdos generados en la reunión de fecha 25/05/2016. III. Elaboración de programa de capacitación. IV. Síntesis de las propuestas de acuerdos en la sesión. |  |  |

Desarrollo de la Reunión

Relatoría: Se realizó una video conferencia vía skype con personal de la Asociación PIDES Innovación Social y los participantes de la reunión (enlaces), en donde se establecieron las generalidades del evento a realizarse el próximo día 14 de junio del año en curso; en relación a lo anterior se elaboró un programa de capacitaciones en donde se estableció la fecha, (día y hora), el nombre de la reunión, así como los participantes que asisten a cada reunión, además se dio seguimiento a los acuerdos generados en la reunión de fecha 25/05/2016; bajo ese tenor, se informó a los participantes el número de ponentes y participantes registrados en la página del STL, por parte de Luis Alberto Ramirez de Subseplan, así como de las ponencias en cada una de las mesas.

| Acuerdos y Compromisos pendientes de revisar estatus Reunión |
| --- |
| Actividad | Responsable | Fecha de Entrega | Observaciones |
| 1.- Confirmar la asistencia y participación de Eduardo Bohórquez y Benjamín Hill Mayoral, al evento del día 14/06/2016. | Luis (Subseplan) | 07/06/2016. | Informará vía chat de enlaces el resultado. |
| 2.- Gestionar envió de un comunicado de confirmación a los participantes y ponentes del evento de las mesas para el día 14/06/2016, a través de la página del STL. . | Luis (Subseplan) | 07/06/2016 |  |
| 3.- Gestionar modificaciones de la página del STL con las adecuaciones al programa. | Luis (Subseplan) | 07/06/2016 |  |
| 4.- Publicar el listado de ponencias que ingresaron en la página del STL. | Comité Académico (Paco) | 07/06/2016 |  |
| 5.- Permitir el acceso a la base de datos de personas registradas como participantes en la página del STL. | Luis (Subseplan) | 07/06/2016 |  |
| 6.- Confirmar la asistencia de los participantes en los talleres vía telefónica y en su caso realizar los ajustes correspondientes, con las personas que se encuentran en lista de espera. | Coordinadores | A más tardar 09/06/16. |  |
| 7.- Gestionar la transmisión de canales en las mesas a realizarse el día 14/06/2016. | Luis (Subseplan) | 09/06/2016 |  |
| 8.- Gestionar sillas extras para los espectadores de los talleres se presenten el día del evento y no se encuentren registrados. | Mariana (ITEI) | 09/06/2016 |  |
| 9.- Gestionar acomodo de las mesas conforme a las especificaciones de PIDES, Innovación Social. | Mariana (ITEI) | 09/06/2016 |  |
| 10.- Actualizar el calendario de capacitaciones de los días 10 y 13 de junio del año en curso, en la plataforma del SETECNICO. | Claudia (ITEI) | 08/06/2016. |  |
| 11.- Gestionar espacio físico para llevar a cabo las capacitaciones descritas en el punto anterior. | Mariana (ITEI) | 08/06/2016. |  |
| 12. Convocar a reuniones acorde al programa de capacitaciones descrito en el punto número 10, incluyendo: participantes y coffe breack. | Tanya (ITEI) | 08/06/2016. |  |
| 13.- Confirmar cada enlace la asistencia a la cena programada para el día lunes 13 de junio con personal de la embajada del Gobierno Británico; remitiendo correo electrónico a la cuenta claudia.arteaga@iteiorg.mx . | Enlaces | 09/06/2016. |  |
| 14.- Realizar logística de la cena descrita en el punto anterior. | Fco. Vallejo | 09/06/16. |  |
| 15.- Modificar programa y generar invitación para el panel. | Damara | 08/06/2016. |  |
| 16.- Generar ficha de gastos reales para evento de fecha 14/06/2016. | Mariana (ITEI) | 07/06/2016. |  |
| 17.- Gestionar viáticos de gastos para personal de PIDES, acorde a la ficha descrita en el punto anterior. | Claudia (ITEI) | 08/06/2016. |  |
| 18.- Elaborar la minuta de la reunión y actualizarla en la plataforma del SETECNICO. | Claudia (ITEI) | 08/06/2016. |  |
| 19.- Informar vía oficio a los Titulares del STL, sobre la modificación del programa. | Claudia (ITEI) | 08/06/2016. |  |
| 20.- Informar vía correo electrónico a los suplentes del STL, sobre la modificación del programa de los talleres. | Claudia (ITEI) | 08/06/2016. |  |
| 21.- Elaborar constancias para dictaminadores, relatores, facilitadores y personal que participa en talleres, firmadas por PIDES | Damara (ITEI) | 08/06/2016. |  |
| 22.- Convocar y gestionar reunión con personal de redes sociales para llevar a cabo reunión de trabajo. | Jorge Campos (ITEI) | 07/06/2016. |  |

| Nombre y Cargo | FIRMA |
| --- | --- |
| Tanya Almanzar |  |
| José Bautista |  |
| Stephen Birtwistle |  |
| Andrea Aquino Rizo |  |
| Fco. J. González Vallejo |  |
| Agustín Rentería |  |
| Fabiola Garibaldi G. |  |
| Jorge Carlos Campos Torres |  |
| Luis Alberto Ramirez |  |
| Flavio Cabrera |  |
| Mariana Romo |  |
| Gaby de la Torre |  |
| Aranzazú Méndez |  |
| Fernando Joaquín Monroy Cárdenas |  |

Los que suscriben en el apartado de acuerdos y compromisos, reconocen realizarlos.

Elaboró minuta: Geronimo Anguiano Ruiz.