| Institución | ITEI | Asunto | Reunión de enlaces del STL | Coordinador de la reunión | Claudia Patricia Arteaga Arróniz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lugar | Sala de Juntas de Presidencia | Hora inicio | 08:30 horas |  |  |
| Fecha | 17 de febrero de 2017 | Hora fin | 09:45 horas | Reunión no | 3 |

| Asistentes | Asistencia |
| --- | --- |
| Nombre y Cargo | Área | Teléfono y Correo | Sí | No |
| Andrea Aquino Rizo | Ayuntamiento de Guadalajara. | 36691300 ext.8231 aquino@guadalajara.gob.mx | X |  |
| Aránzazu Méndez González | Ayuntamiento de Guadalajara. | 36691300 ext.8234 amendezg@guadalajara.gob.mx | X |  |
| Fabiola Garibaldi G. | Coparmex. | 38184144 Fabiola.garibaldi@coparmexjal.org.mx | X |  |
| Stephen Birtwistle | Sociedad Civil | sabirtwistle@gmail.com | X |  |
| Luis Alberto Ramírez | Subseplan. | 33-31-00-18-19 luis.ramirez.barreda@gmail.com | X |  |
| José Bautista | ITESO. | jbautista@iteso.mx | X |  |
| Claudia Patricia Arteaga Arróniz | ITEI. | 36305745 ext. 1501 claudia.arteaga@itei.org.mx | X |  |
| Tanya Almanzar | ITEI. | 36305745 ext. 1504 tanya.almanzar@itei.org.mx | X |  |
| Julio Cesar Cova Palafox | ITEI. | 36305745 ext. 1508 julio.cova@itei.org.mx | X |  |
| Gaby de la Torre | Congreso | gabydelatorrerios@gmail.com |  | X |

| Agenda |
| --- |
| Tema | Responsable | tiempo de exposición |
| I.- Lista de asistencia. II.-Retroalimentación de los trabajos de los Comités de acompañamiento en la implementación de los compromisos del PAL. III.- Visita OGP a Guadalajara, fechas, plan de trabajo, contenidos de la misma. IV.- Asuntos varios. |  |  |
| Desarrollo de la Reunión |
| Relatoría: Una vez que se dio lectura a la orden del día (I). (II) Se procedió a otorgar el uso de la voz a cada uno de los enlaces que conforman el Secretariado Técnico de lo Local, para que se llevara a cabo la retroalimentación de los comités de acompañamientos en la implementación de los compromisos que se adquirieron y que se encuentran plasmados en el Plan de Acción firmado el pasado 30 treinta del mes de noviembre de año 2016 dos mil dieciséis. En ese orden de ideas, la Coordinadora de la reunión Claudia Patricia Arteaga Arróniz, en conjunto con Tanya Almanzar y Fabiola Garibaldi, manifestaron que se tiene programada la reunión de su comité de acompañamiento, para el día lunes 20 veinte del mes de febrero del año en curso, con el Ingeniero José Alfonso Fonseca García, Director General de Innovación y Gobierno Digital a las 11:00 once horas, en las Instalaciones de la Secretaria de Administración del Gobierno del Estado de Jalisco, señalando que se tiene pensado que la “plataforma de compras” este en funcionado para el mes de octubre del año en curso. Ahora bien, en uso de la voz, los enlaces del Ayuntamiento de Guadalajara; Aránzazu Méndez y Andrea Aquino, indicaron que con insumos informativos del ITESO se llevó a cabo la construcción del compromiso de seguridad. Por parte del ayuntamiento se tiene como acompañamiento en la implementación del compromiso a Carmen Prudencio a través de Mikhail Ruiz personal de la Dirección de prevención del delito de Guadalajara. Por su parte Luis Alberto Ramírez, manifestó que ya se tienen pláticas con el comité de acompañamiento de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social el Estado de Jalisco, señalando que están en toda la disposición de trabajar de la mano y dar cumplimiento así con los compromisos pactados. Es así José Bautista enlace del ITESO - Universidad Jesuita de Guadalajara, señalo que se giró comunicado vía correo electrónico al Secretario de Educación del Estado de Jalisco, para que señale de su personal a quien acompañe al enlace para realizar los trabajos que vayan surgiendo del compromiso adquirido, sin que al día de hoy, se haya tenido respuesta. En ese sentido la coordinadora de la reunión señalo que también se notificó vía oficio al Secretario de Educación el día 02 dos de mes de febrero del año en curso sin que se tenga respuesta de ello. (III.)De la Visita OGP a Guadalajara, fechas, plan de trabajo, contenidos de la misma, señalo el enlace Luis Alberto Ramírez que entablo platicas manifestándoles que los más viable será programar su visita para finales del mes de mayo o principios del mes de junio del año en curso, una vez que se tenga un avance significativo para que el personal de la OGP valore los avances a los compromisos. (IV.)Se determinó en conjunto por parte de los enlaces del Secretariado, que la fecha para la presentación oficial de los compromisos se realizará en la tercera semana del mes de marzo del año en curso, manifestando que se deberá de dar más difusión del Plan de Acción de Gobierno Abierto, así como de los compromisos que se tienen por cada titular, para que las organizaciones civiles, aporten recomendaciones y le den seguimiento a dichos compromisos. Asimismo, se acordó que la información de todos los eventos vinculados al tema de gobierno abierto, se remitan a todos los enlaces para conocimiento. De igual forma, se retomó la discusión sobre la creación del tablero digital, herramienta a través de la cual el Secretariado publicará los avances de la implementación de los compromisos. Luis comentó que aún no se tenía listo, debido a la presentación de la Glosa. Pero explicó que existen dos opciones, para programarla, utilizar el código que desarrolló el gobierno federal o, utilizar un código desarrollado desde la Subseplan que es igual al MIDE. Luis proveerá el ejemplo de ambos para que los enlaces lo discutan y aprueben en la próxima reunión. Como otro asunto vario en uso de la voz, la coordinadora señalo que para el 27 veintisiete del mes de febrero del año en curso, los integrantes del Sistema Nacional de Transparencia, llevaran a cabo una métrica de cómo se está tratando la Comisión de Gobierno Abierto en los distintos estados, entre ellos Jalisco. Se determinó que la próxima reunión de enlaces se celebrará el día 3 tres de marzo. |

| Acuerdos y Compromisos pendientes de revisar estatus Reunión |
| --- |
| Actividad | Responsable | Fecha de Entrega | Observaciones |
| 1.- Envío de los formatos únicos de minuta y reporte de avances que utilizarán los comités para documentar sus reuniones de trabajo. | Tanya Almanzar | 17/02/2017 |  |
| 2.- Envió de Tablero Mide/Gobierno de la república. | Luis Alberto Ramírez | 22/02/2017 |  |
| 3.- Revisión del mecanismo de gobernanza para conocer cómo se relevarán los miembros del secretariado en octubre 2017. | TODOS | 01/03/2017 |  |
| 4.- Revisión de las dos propuestas del Tablero de Control existentes (MIDE y Gob. De la República). | TODOS | 01/03/2017 |  |
| 5.- Propuestas para el diseño del Panel para el evento de marzo. | TODOS | 01/03/2017 |  |
| 6.- Cada comité presentará sus indicadores al resto de los enlaces. | TODOS | 03/03/2017 |  |
| 7.- Cada comité presentará los avances de sus reuniones de trabajo con los implementadores al resto de los enlaces. | TODOS | 03/03/2017 |  |
| 8.- Próxima reunión de enlaces de Gobierno Abierto el día 03/03/2017 | TODOS | 03/03/2017 |  |

| Nombre y Cargo | FIRMA |
| --- | --- |
| Andrea Aquino Rizo |  |
| Aránzazu Méndez González |  |
| Fabiola Garibaldi G. |  |
| Stephen Birtwistle |  |
| Luis Alberto Ramírez |  |
| José Bautista |  |
| Claudia Patricia Arteaga Arróniz |  |
| Tanya Almanzar |  |
| Julio Cesar Cova Palafox |  |

Los que suscriben en el apartado de acuerdos y compromisos, reconocen realizarlos.

Elaboró minuta: TAM/JCCP