| Institución | ITEI | Asunto | Reunión de enlaces del STL | Coordinador de la reunión | Claudia Patricia Arteaga Arróniz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lugar | Área de Pleno del Instituto | Hora inicio | 13:00 horas |  |  |
| Fecha | 27 de abril de 2018 | Hora fin | 14:30 horas | Reunión no | 6 |

| Asistentes | Asistencia |
| --- | --- |
| Nombre y Cargo | Área | Teléfono y Correo | Sí | No |
| Stephen Birtwistle | Sociedad Civil | sabirtwistle@gmail.com |  | X |
| José Bautista | Iteso | jbautista@iteso.mx |  | X |
| Claudia Patricia Arteaga Arróniz | Itei | 36305745 ext. 1501 claudia.arteaga@itei.org.mx | X |  |
| Tanya Almanzar Murguía | Itei | 36305745 ext. 1504 tanya.almanzar@itei.org.mx | X |  |
| Luis Alberto Ramírez | Subseplan | 33-31-00-18-19 luis.ramirez.barreda@gmail.com | X |  |
| Dario Loria | Coparmex | 38184144 dario.loria@coparmexjal.org.mx | X |  |
| Abelardo Ruelas Aranda | Canaco | coordinacióncaee@camaradecomerciogdl.mx |  | X |

Orden del día

Lista de asistencia. Determinación de las acciones en la semana de Gobierno Abierto Discusión de las actividades (cronograma) del 2do Plan de Acción y proyecto 2018 y asignación de responsables. Asuntos varios.

La reunión inició con el tema II, de las acciones que se podrán organizar entorno a la semana de Gobierno Abierto derivado de que Alejandro González no puede asistir a Gdl durante esos días. Por lo tanto Luis comentó la idea de traer de Paraguay un invitado para realizar de forma presencial una plática dirigida a las OSC, la única cuestión que se debería verificar es la gestión de los recursos de G.A. para pagar los gastos correspondientes. Claudia propuso que las actividades de la semana se organizaran en universidades, al menos en tres, donde alguien del grupo de enlaces pueda dar una pequeña conferencia o charla. No obstante, se verificará con las Universidades si no coincide con las fechas de exámenes o vacaciones. Posteriormente, en el tema III, los enlaces presentes revisaron juntos el cronograma de las tareas pendientes tanto para el PAL, así como para el proyecto 2018, para ajustar los tiempos en los que se realizará cada tarea, así como para asignar un responsable por actividad. Al realizar la revisión del cronograma del proyecto 2018 Luis comentó que entre las observaciones de la Subseplan, la propuesta de realizar una evaluación de impacto de los compromisos del 1er PAL no es viable, ya que no es posible medirlo aún, pues primero debe realizarse una valoración de la creación del PAL, después una evaluación de su implementación, para posteriormente proceder a evaluar el impacto de los compromisos una vez cumplido un plazo de haber sido implementados. También la Subseplan propuso la idea de realizar un libro blanco del ejercicio de Gobierno abierto en Jalisco, propuesta que se incluirá en el plan de trabajo para valoración del resto de enlaces y del STL. Respecto al cronograma de actividades del PAL, se presentó a los enlaces la intensión de dar difusión en las redes de G.A. la invitación a las OSC, mientras que se envían por correo electrónico correos a la base de datos del IJAS y las demás que hayan propuesto los enlaces. También se propuso utilizar un hasta para posicionar el tema. Se determinó que el inicio de los trabajos con las organizaciones podría iniciar en junio, para recopilar y ordenar la información resultante en julio e incluir en agosto a los equipos de transición en los trabajos de creación del PAL. Finalmente y no habiendo más temas por discutir, se concluye la reunión.

| Acuerdos y Compromisos pendientes de revisar estatus Reunión |
| --- |
| Actividad | Responsable | Fecha de Entrega | Observaciones |
| Confirmar con las universidades las fechas para evitar la poca asistencia debido a exámenes o vacaciones. | Claudia Arteaga | 2 de mayo |  |
| Contacto de Mayra Sandoval a Gricelda Pérez. Pendiente de recibir respuesta respecto al ejercicio anticipado de los recursos de G.A. para el pago de viáticos de un invitado a la semana de G.A. | Luis/Claudia Arteaga | 2 de mayo |  |
| Completar el listado de OSC’s a las que se invitará a participar en la creación del PAL | Luis/Darío | 2 de mayo |  |
| Compartir el cronograma trabajado en la reunión | Tanya Almanzar | 30 de abril |  |
| Próxima reunión de enlaces 04 de mayo |  |  |  |

| Nombre y Cargo | FIRMA |
| --- | --- |
| Claudia Patricia Arteaga Arróniz |  |
| Luis Alberto Ramírez |  |
| Dario Loria |  |
| Tanya Almanzar |  |

Los que suscriben en el apartado de acuerdos y compromisos, reconocen realizarlos.

Elaboró minuta: TAM