| Institución | ITEI | Asunto | Reunión de enlaces del STL | Coordinador de la reunión | Claudia Patricia Arteaga Arróniz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lugar | En línea | Hora inicio | 11:00 horas |  |  |
| Fecha | 30 de mayo de 2018 | Hora fin | 12:20 horas | Reunión no | 7 |

| Asistentes | Asistencia |
| --- | --- |
| Nombre y Cargo | Área | Teléfono y Correo | Sí | No |
| Stephen Birtwistle | Sociedad Civil | sabirtwistle@gmail.com | X |  |
| José Bautista | Iteso | jbautista@iteso.mx | X |  |
| Claudia Patricia Arteaga Arróniz | Itei | 36305745 ext. 1501 claudia.arteaga@itei.org.mx | X |  |
| Tanya Almanzar Murguía | Itei | 36305745 ext. 1504 tanya.almanzar@itei.org.mx | X |  |
| Luis Alberto Ramírez | Subseplan | 33-31-00-18-19 luis.ramirez.barreda@gmail.com | X |  |
| Dario Loria | Coparmex | 38184144 dario.loria@coparmexjal.org.mx |  | X |
| Abelardo Ruelas Aranda | Canaco | coordinacióncaee@camaradecomerciogdl.mx |  | X |

Orden del día

Lista de asistencia. Determinación de los detalles faltantes del proyecto 2018 de acuerdo a las observaciones recibidas de los enlaces. Retroalimentación de la llamada con los puntos de contacto de la OGP. Representación de Jalisco en la Cumbre Global de la OGP en Georgia. Status de la celebración de reuniones con los implementadores del PAL 2016-2018 (a cargo de Luis). Difusión de la convocatoria a las OSC’s para que participen de los trabajos hacia el nuevo PAL. Asuntos varios.

La reunión inició con el tema II, de los detalles faltantes del proyecto 2018 y que se difundió previamente a los enlaces vía correo electrónico: Punto 1: Evaluación del Primer PAL. Pendiente: Trabajar términos de referencia que propone Stephen entre todos los enlaces. Se discutió la necesidad de que el investigador a cargo de la evaluación cumpla con un perfil y experiencia en el tema, por lo cual, el costo del servicio de la evaluación sería mucho más costoso de lo inicialmente establecido en la distribución presupuestal del proyecto. En razón de lo anterior, los enlaces resolvieron que derivado de la importancia del documento hacia la continuidad del ejercicio, lo apropiado es aumentar el monto destinado a la evaluación. Punto 2: Concurso de la app. Pendientes: 1. investigar qué aplicaciones existen, 2. propuestas de difusión de la app, 3. Luis propone que sea una licitación en lugar de un concurso. Se discutió la necesidad de que la construcción de la aplicación se realice a través de un concurso abierto, en razón de ello, los enlaces concluyeron que sería importante que el premio solo se otorgue a un ganador (primer lugar). Punto 3: Libro blanco de Gobierno Abierto. Pendientes: 1. definir si los enlaces serán los responsables de elaborar el contenido, y 2. precisar el plan de uso de libro y de difusión. Se precisó que el contenido del libro blanco si será desarrollado por los miembros del STL para compartir su visión y experiencia, pero además se planteó invitar a personas con conocimiento en el tema a explicar la experiencia. Los enlaces acordaron que si es necesario que una persona externa coordine los trabajos del libro y pagarle por dicha labor. Se determinó la necesidad de establecer un perfil de la persona a cargo de coordinar el libro. Punto 4: Talleres en FIL. Pendiente: definir el público objetivo. Al respecto, se informó a los enlaces que efectivamente se tenía planteado que los talleres fueran abiertos a todo público, pues asiste todo tipo de personas al stand, por ello, se discutió si el esfuerzo tendría impacto, ya que las personas que generalmente visitan la feria lo realizan por otras razones más que las de tomar un taller, que forzosamente tendría que ser breve y a cargo de personal capacitado para ello. Los enlaces comentarán con sus titulares si es mejor optar por no realizar esta actividad. Punto 5: Campaña de difusión en medios. Pendiente: definir estrategia de contenido de FB y twitter. La idea de poder contar con una estrategia es a través de los servicios de una persona a cargo, ya que como bien se señaló en la reunión la actividad de las cuentas institucionales es intermitente y requiere de cierta continuidad. III. Retroalimentación de la llamada con los puntos de contacto de la OGP. Se explicó al resto de enlaces que en la llamada con Rosario, Emiliene y Alonso, se determinó que tenemos como plazo hasta el día 31 de diciembre para entregar las propuestas del nuevo PAL, y si es posible la versión terminada, si así nos lo permite el avance de los trabajos junto con el nuevo equipo de transición. IV. Representación de Jalisco en la Cumbre Global de la OGP en Georgia. Los enlaces que representan al sector sociedad civil explicaron que no podrán asistir en representación de su sector, por lo cual discutirán con sus titulares si apoyan la propuesta de Subseplan para que sean un representante del Itei y otro del Gobierno del Estado quienes asistan. V. Status de la celebración de reuniones con los implementadores del PAL 2016-2018. Luis, se comprometió a fijar las fechas de las reuniones con la Secretaría de Educación y Subsecretaria de Administración. Mientras que Claudia se comprometió a fijar la reunión con la Secretaría del Trabajo. VI. Difusión de la convocatoria a las OSC’s para que participen de los trabajos hacia el nuevo PAL. Se informó a los enlaces que es necesario impulsar la convocatoria con las organizaciones de la sociedad civil, puesto que a semana y media del inicio de la misma estos son los resultados: Al día 30 de mayo, se han registrado 28 personas, de las cuales 6 representan a organizaciones civiles: - Banco de Alimentos de Juanacatlán A.C. - Grupo Holístico para el bienestar, investigación y desarrollo social integral, A.C. - Fundación C&A - Mercado Municipal - Centro de apoyo para el movimiento popular de occidente A.C. Para ello, se remitirá a los titulares del STL, representantes de la sociedad civil un correo invitándolos a sumarse a los esfuerzos y a invitar a las OSC’s. Finalmente y no habiendo más temas por discutir, se concluye la reunión.

| Acuerdos y Compromisos pendientes de revisar estatus Reunión |
| --- |
| Actividad | Responsable | Fecha de Entrega | Observaciones |
| Reunión de seguimiento de los compromisos con el contacto de la Secretaría del Trabajo | Claudia Arteaga | Pendiente | Informaran por mail |
| Reunión de seguimiento de los compromisos con el contacto de la Secretaría de Eduación y SubS. Admon | Luis | Pendiente | Informaran por mail |
| Perfil de puesto del coord.. del Libro Blanco | Stephen | 1/jun |  |
| Información del presupuesto con los cambios aprobados en la reunión vía email | Tanya Almanzar | 30/may |  |
| Próxima reunión de enlaces por definir |  |  |  |

| Nombre y Cargo | FIRMA |
| --- | --- |
| Claudia Patricia Arteaga Arróniz |  |
| Luis Alberto Ramírez |  |
| Dario Loria |  |
| Tanya Almanzar |  |

Los que suscriben en el apartado de acuerdos y compromisos, reconocen realizarlos.

Elaboró minuta: TAM