## Slide 1
1. Inicio de la Planeación y programación para el 2018
06 de Julio
Alineación de Programas y componentes al instrumentos de planeación (Plan Estatal de Desarrollo).
C. G. P. P. E.
2. Socialización con Unidades Administrativas del ITEI.
11 de julio
Socialización del modelo presupuestario 2018 Comisionados/S.E./
Directores y C. G.
- Fichas de Proyectos
- Proyección metas
- Insumo obtención presupuesto.
3. Planeación, Programación y Presupuestación
18 de julio
Taller de planeación, programación y presupuestación. Colaboración entre Unidades Administrativas y Consejo Consultivo del ITEI para la integración, redefinición de indicadores y proyectos
-Programación
-Costeo de proyectos
4. Entrega de material de trabajo
19 al 21 de julio
Las U.A. integraran, revisaran y definirán los indicadores/metas para anteproyecto 2018 y lo remitirán a la C. G. P. P. E. para análisis y revisión de propuestas.
5. Análisis y revisión de propuestas
24 - 28 de julio
Análisis y revisión y consolidación de información de
la C.G.P.P.E. y la SEPAF
Calendario global para la integración del Anteproyecto de Presupuesto 2018

## Slide 2
6. Remisión de propuesta de Anteproyecto de Presupuesto 2018
02 de agosto
Remisión del Anteproyecto de Presupuesto
7. Aprobación de Anteproyecto de Presupuesto del Pleno.
9 de agosto
Aprobación del Anteproyecto de Presupuesto 2018 por el Pleno del ITEI.
8. Captura en el Sistema de Programación y Presupuesto
10 al 14 de agosto
9. Entrega de Anteproyecto a SEPAF
15 de agosto
Entrega de Anteproyecto
de Presupuesto 2018
a la SEPAF
10. Aprobación por parte del Congreso
15 diciembre
Aprobación del Congreso del Estado del Presupuesto de Egresos.
El anteproyecto se captura en Sistema de
Programación y Presupuesto de
SEPAF
Calendario global para la integración del Anteproyecto de Presupuesto 2018